## Slide 1
GUIA PRÁTICO • NOVEMBRO 2026
Central Suplementos
30 dias, passo a passo
O que preparar, como produzir e quando publicar.
Do primeiro registro da loja ao planejamento de dezembro.
13
publicações
30
dias organizados
4
semanas + fechamento
Notes: Apresentação operacional criada a partir do plano enviado pelo usuário. Datas referentes a novembro de 2026. A identidade visual é provisória; não corresponde a um manual de marca aprovado da Central.

## Slide 2
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Como usar esta apresentação
Cada publicação tem um exemplo de estrutura e uma sequência de execução.
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
02
1. Consulte a semana
Veja o dia da postagem e as tarefas de preparação.
2. Abra a ficha do conteúdo
Siga as telas, os textos e os passos de produção.
3. Confira e publique
Valide informações, links e aprovação comercial.
4. Responda e registre
Acompanhe o público e anote os resultados no dia seguinte.
O PowerPoint é editável. As notas dos slides trazem orientações complementares de execução.

## Slide 3
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
O mês em uma visão
Instagram apresenta a Central e encaminha para site, WhatsApp e loja física.
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
03
9
sequências de Stories
2
Reels de 15 segundos
2
carrosséis de 4 páginas
Semana 1
Apresentar a loja
Semana 2
Explorar os produtos
Semana 3
Aproximar e conversar
Semana 4
Conectar os canais
30/11 encerra o mês com uma enquete para orientar os conteúdos de dezembro.

## Slide 4
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Antes de começar: reunir e confirmar
Preencher com dados oficiais. Não inventar endereço, contato, preço, estoque ou condição comercial.
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
04
01
Identidade da Central
Logo, cores, tipografia e exemplos de comunicação aprovados.
02
Canais oficiais
Endereço completo, horário, WhatsApp e links do site.
03
Informações dos produtos
Nome, versão, tamanho e sabor conforme embalagem ou cadastro.
04
Materiais e permissões
Fotos reais e autorização para pessoas que apareçam nas imagens.
ORGANIZAÇÃO SUGERIDA
01 · Fachada e localização
02 · Loja e prateleiras
03 · Produtos e informações
04 · Bastidores
05 · Peças aprovadas
06 · Resultados

## Slide 5
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Calendário de publicações
Novembro de 2026 • Os horários devem considerar os Insights e a disponibilidade para responder.
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
05
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
DOM
1
2
3
ST · Loja
4
5
RE · Central
6
7
ST · Categoria
8
9
10
ST · Enquete
11
12
CA · Whey
13
14
ST · Escolha
15
16
17
ST · Perguntas
18
19
RE · Bastidores
20
21
ST · Resposta
22
23
24
ST · Site
25
26
CA · Canais
27
ST · Ação
28
29
30
ST · Dezembro
ST = Stories • RE = Reel • CA = Carrossel • 27/11: promoção somente se aprovada; caso contrário, seleção comum.

## Slide 6
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Uma rotina simples para cada publicação
Definir nomes e horários com a equipe. As funções abaixo são sugestões de organização.
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
06
01
PREPARAR
Responsável pelo perfil
Escolher o tema, abrir a ficha e listar o que falta.
02
CAPTAR
Pessoa que está na loja
Gravar ou fotografar os takes previstos.
03
APROVAR
Gestão / responsável comercial
Validar dados, estoque, contato e eventual oferta.
04
PUBLICAR
Responsável pelo perfil
Revisar, publicar, responder e registrar resultados.
Grave em lotes e reaproveite imagens. Confirme a disponibilidade dos produtos novamente no dia da postagem.

## Slide 7
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Semana 1 · Apresentar a Central
Agenda de execução • Publicações destacadas; os outros dias sustentam a produção e o atendimento
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
07
DATA
AÇÃO
ENTREGA
01 · dom.
Reunir identidade, dados e links oficiais.
Pasta base
02 · seg.
Planejar / captar entrada, loja e três closes.
Banco visual
03 · ter.
Publicar Stories de apresentação e responder.
Stories
04 · qua.
Editar e aprovar o Reel de apresentação.
Reel pronto
05 · qui.
Publicar Reel “Conheça a Central”.
Reel
06 · sex.
Escolher categoria; conferir link e estoque.
Stories prontos
07 · sáb.
Publicar Stories da categoria.
Stories
08 · dom.
Registrar resultados e dúvidas da semana.
Resumo
FOCO DA SEMANA
Mostrar onde
a loja está.
Captação: entrada, visão geral e três closes.
02/11 é feriado: confirmar abertura. Se fechada, captar no dia 3 antes da postagem.
Notes: Usar como agenda da semana. Marcar responsável e horário no organizador da equipe. Antes de publicar, conferir disponibilidade e links novamente. Não é necessário publicar todos os dias.

## Slide 8
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Apresentar a loja em três telas
03/11 · terça-feira • Stories verticais • Exemplo de sequência, com campos para os dados oficiais
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
08
01 / 03
CENTRAL
FOTO DA ENTRADA
Você já conhece a Central Suplementos?
Conheça a loja
02 / 03
CENTRAL
LOCALIZAÇÃO REAL
Estamos no Mercado Central.
Adicionar localização
03 / 03
CENTRAL
VISÃO DO INTERIOR
Veja um pouco da nossa loja.
Acompanhe o perfil
01
Separar três imagens
Entrada, localização e interior.
02
Adicionar os dados
Usar o ponto de localização correto.
03
Publicar e responder
Revisar a leitura e atender às respostas.
04
Guardar no destaque
Criar ou atualizar “A loja”.
Conferir: endereço, localização marcada e funcionamento da loja.
Notes: Use as telas como guia de produção. Substitua os campos por material real, confira os dados e os links, publique e registre as interações.

## Slide 9
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Reel: “Conheça a Central”
05/11 · quinta-feira • Reel de 15 segundos • Gravar na vertical e manter os textos dentro da área segura
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
09
0–3s
ENTRADA / FACHADA
Conheça a Central Suplementos
3–7s
VISÃO DAS PRATELEIRAS
No Mercado Central
7–12s
TRÊS CLOSES DE PRODUTOS
Veja algumas opções disponíveis
12–15s
INTERIOR OU ENTRADA
Acompanhe nosso perfil
LEGENDA
Uma apresentação rápida da Central Suplementos, no Mercado Central. Acompanhe o perfil para conhecer a loja e os produtos disponíveis.
Antes de publicar: conferir a capa, a leitura no celular, o áudio e as informações da loja.
Notes: Captar cada tomada por pelo menos alguns segundos a mais do que o trecho final. Editar seguindo os intervalos. Não cobrir a imagem com texto em excesso. Verificar clientes e dados de pedidos antes de usar qualquer gravação.

## Slide 10
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Mostrar uma categoria e facilitar o acesso
07/11 · sábado • Stories verticais • Exemplo de sequência, com campos para os dados oficiais
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
10
01 / 03
CENTRAL
PRATELEIRA DA CATEGORIA
Hoje: algumas opções de [categoria].
Conheça as opções
02 / 03
CENTRAL
CLOSE DE 2 OU 3 ITENS
Identifique cada produto pelo nome.
Mostrar com clareza
03 / 03
CENTRAL
CATEGORIA NO SITE
Explore mais opções no site.
Link da categoria
01
Escolher uma categoria
Usar uma que tenha opções disponíveis.
02
Conferir o destino
Abrir o link e testar no celular.
03
Montar três telas
Prateleira, produtos e convite.
04
Publicar o link
Direcionar à categoria mostrada.
O link deve abrir a categoria apresentada, e não uma página que exija nova procura.
Notes: Use as telas como guia de produção. Substitua os campos por material real, confira os dados e os links, publique e registre as interações.

## Slide 11
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Semana 2 · Explorar os produtos
Agenda de execução • Publicações destacadas; os outros dias sustentam a produção e o atendimento
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
11
DATA
AÇÃO
ENTREGA
09 · seg.
Fotografar whey e conferir dados.
Fotos + dados
10 · ter.
Publicar enquete com marcas disponíveis.
Stories
11 · qua.
Salvar a enquete e montar o carrossel.
4 páginas
12 · qui.
Publicar carrossel “Procurando whey?”.
Carrossel
13 · sex.
Preparar o produto escolhido pela enquete.
Foto + link
14 · sáb.
Publicar resultado e detalhes do produto.
Stories
15 · dom.
Registrar resultados e organizar dúvidas.
Resumo
FOCO DA SEMANA
Apresentar
as opções.
Fotografar duas ou três marcas disponíveis.
Conferir versão, tamanho e sabor. Nesta etapa, não é necessária comparação técnica.
Notes: Usar como agenda da semana. Marcar responsável e horário no organizador da equipe. Antes de publicar, conferir disponibilidade e links novamente. Não é necessário publicar todos os dias.

## Slide 12
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Enquete: o público escolhe o próximo assunto
10/11 · terça-feira • Stories verticais • Exemplo de sequência, com campos para os dados oficiais
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
12
01 / 03
CENTRAL
MARCAS DISPONÍVEIS
Qual você quer conhecer melhor?
Veja as opções
02 / 03
CENTRAL
FOTO COM NOMES LEGÍVEIS
Escolha uma das marcas.
[Marca A]
[Marca B]
03 / 03
CENTRAL
OUTRA MARCA, SE HOUVER
Vamos mostrar a escolhida no sábado.
Participar da enquete
01
Selecionar 2 ou 3 marcas
Conferir se estão disponíveis.
02
Identificar as opções
Nome legível junto da imagem.
03
Criar a enquete
Dividir em duas, se necessário.
04
Salvar o resultado
Registrar antes de expirar.
O resultado orienta o conteúdo de 14/11. Não atribuir ao público uma escolha que não aconteceu.
Notes: Use as telas como guia de produção. Substitua os campos por material real, confira os dados e os links, publique e registre as interações.

## Slide 13
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Carrossel: “Procurando whey?”
12/11 · quinta-feira • Carrossel com quatro páginas • Uma ideia por página
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
13
01
Procurando whey?
Conheça algumas opções disponíveis na Central.
CENTRAL SUPLEMENTOS
02
Marcas disponíveis
Inserir fotos reais e nomes conferidos.
CENTRAL SUPLEMENTOS
03
Confira os detalhes
Versão, tamanho e sabor: veja a embalagem ou o cadastro.
CENTRAL SUPLEMENTOS
04
Explore a categoria
Acesse o site pelo link do perfil.
CENTRAL SUPLEMENTOS
01
Montar
Uma ideia por página.
02
Revisar
Dados e leitura.
03
Publicar
Conferir link do perfil.
Legenda: apresente as opções e convide a conferir os detalhes. Não transformar o post em comparação técnica.
Notes: Criar as quatro páginas com a identidade oficial da Central. Revisar informação e leitura no celular. Na publicação, usar a chamada para ação indicada e conferir o destino no link do perfil.

## Slide 14
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Apresentar a escolha da enquete
14/11 · sábado • Stories verticais • Exemplo de sequência, com campos para os dados oficiais
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
14
01 / 03
CENTRAL
RESULTADO SALVO
Vocês escolheram conhecer melhor [produto].
Mostrar o resultado
02 / 03
CENTRAL
FOTO LIMPA DO PRODUTO
[Nome]
[Versão, tamanho e sabor]
Apresentar os dados
03 / 03
CENTRAL
DETALHE DA EMBALAGEM
Veja os detalhes no site.
Link do produto
01
Conferir a enquete
Usar o resultado real.
02
Validar o produto
Nome completo e apresentação.
03
Montar a sequência
Resultado, produto e link.
04
Usar um plano B
Empate: explicar. Sem votos: escolha da loja.
Se não houver votos, apresentar um item disponível sem dizer que foi escolhido pelo público.
Notes: Use as telas como guia de produção. Substitua os campos por material real, confira os dados e os links, publique e registre as interações.

## Slide 15
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Semana 3 · Aproximar e conversar
Agenda de execução • Publicações destacadas; os outros dias sustentam a produção e o atendimento
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
15
DATA
AÇÃO
ENTREGA
16 · seg.
Gravar bastidores e preparar a pergunta.
3 a 5 takes
17 · ter.
Publicar a caixa de perguntas.
Stories
18 · qua.
Separar dúvidas e editar o Reel.
Reel pronto
19 · qui.
Publicar Reel “Central por dentro”.
Reel
20 · sex.
Preparar resposta e conferir atendimento.
Resposta pronta
21 · sáb.
Publicar resposta comercial e WhatsApp.
Stories
22 · dom.
Registrar resultados e organizar arquivos.
Resumo
FOCO DA SEMANA
Abrir espaço
para conversar.
Captar mãos organizando produtos e detalhes das prateleiras.
Não mostrar clientes ou dados de pedidos sem autorização. Conferir atendimento no feriado de 20/11.
Notes: Usar como agenda da semana. Marcar responsável e horário no organizador da equipe. Antes de publicar, conferir disponibilidade e links novamente. Não é necessário publicar todos os dias.

## Slide 16
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Receber perguntas sobre a Central
17/11 · terça-feira • Stories verticais • Exemplo de sequência, com campos para os dados oficiais
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
16
01 / 03
CENTRAL
FOTO DA LOJA OU EQUIPE
Quer conhecer melhor a Central?
Abra a conversa
02 / 03
CENTRAL
FUNDO LIMPO / LOJA
O que você gostaria de saber sobre a loja ou os produtos?
Caixa de perguntas
03 / 03
CENTRAL
DETALHE DA LOJA
Pode perguntar sobre localização, atendimento ou disponibilidade.
Enviar uma pergunta
01
Preparar o convite
Usar uma imagem simples.
02
Adicionar a caixa
Pergunta aberta e específica.
03
Dar exemplos
Facilitar a participação.
04
Organizar as respostas
Loja, produtos, site e atendimento.
Separar as dúvidas comerciais. Preservar a identificação de quem enviou a pergunta.
Notes: Use as telas como guia de produção. Substitua os campos por material real, confira os dados e os links, publique e registre as interações.

## Slide 17
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Reel: “Central por dentro”
19/11 · quinta-feira • Reel de 15 segundos • Gravar na vertical e manter os textos dentro da área segura
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
17
0–3s
VISÃO GERAL DA LOJA
Um pouco da Central por dentro
3–8s
MÃOS ORGANIZANDO PRODUTOS
Organização no dia a dia
8–12s
DETALHES DAS PRATELEIRAS
Um olhar pelas nossas prateleiras
12–15s
INTERIOR OU ENTRADA
Salve para visitar a loja
LEGENDA
Um pouco dos bastidores da Central Suplementos. Salve este vídeo para lembrar da loja na sua próxima visita ao Mercado Central.
Antes de publicar: conferir a capa, a leitura no celular, o áudio e as informações da loja.
Notes: Captar cada tomada por pelo menos alguns segundos a mais do que o trecho final. Editar seguindo os intervalos. Não cobrir a imagem com texto em excesso. Verificar clientes e dados de pedidos antes de usar qualquer gravação.

## Slide 18
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Responder uma dúvida e orientar o contato
21/11 · sábado • Stories verticais • Exemplo de sequência, com campos para os dados oficiais
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
18
01 / 03
CENTRAL
PERGUNTA RECEBIDA
Como consultar a disponibilidade de um produto?
Uma dúvida por vez
02 / 03
CENTRAL
PRODUTO OU PRATELEIRA
Envie nome, versão, tamanho e sabor que procura.
Explique o caminho
03 / 03
CENTRAL
ATENDIMENTO / LOJA
Precisa de ajuda? Fale com a equipe.
Link do WhatsApp
01
Escolher uma pergunta
Preferir uma dúvida comercial real.
02
Escrever uma resposta
Curta, específica e conferida.
03
Adicionar contato
Testar o WhatsApp oficial.
04
Se ninguém perguntar
Explicar como consultar disponibilidade.
Não exibir nome ou foto de quem perguntou sem autorização. Não prometer estoque sem conferir.
Notes: Use as telas como guia de produção. Substitua os campos por material real, confira os dados e os links, publique e registre as interações.

## Slide 19
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Semana 4 · Conectar os canais
Agenda de execução • Publicações destacadas; os outros dias sustentam a produção e o atendimento
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
19
DATA
AÇÃO
ENTREGA
23 · seg.
Testar canais e decidir ação de Black Friday.
Decisão aprovada
24 · ter.
Publicar navegação por uma categoria.
Stories
25 · qua.
Montar carrossel e aprovar ação de sexta.
Peças prontas
26 · qui.
Publicar canais e revisar ação de sexta.
Carrossel
27 · sex.
Publicar oferta aprovada ou seleção comum.
Stories
28 · sáb.
Responder contatos e registrar dúvidas.
Oportunidades
29 · dom.
Consolidar o mês e preparar a enquete final.
Resumo mensal
FOCO DA SEMANA
Facilitar o
próximo passo.
Testar site, links de categorias e WhatsApp.
A Black Friday é opcional: sem oferta aprovada, publicar uma seleção comum, sem sugerir desconto.
Notes: Usar como agenda da semana. Marcar responsável e horário no organizador da equipe. Antes de publicar, conferir disponibilidade e links novamente. Não é necessário publicar todos os dias.

## Slide 20
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Mostrar como navegar pelo site
24/11 · terça-feira • Stories verticais • Exemplo de sequência, com campos para os dados oficiais
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
20
01 / 03
CENTRAL
GRAVAÇÃO REAL DA TELA
Entre na categoria que você procura.
Abrir a categoria
02 / 03
CENTRAL
PÁGINA REAL DO PRODUTO
Abra uma opção e confira os detalhes.
Mostrar o caminho
03 / 03
CENTRAL
CATEGORIA APRESENTADA
Conheça as opções no seu ritmo.
Link da categoria
01
Gravar no celular
Site → categoria → produto.
02
Rolar lentamente
Dar tempo para ler os detalhes.
03
Dividir em telas
Duas ou três partes curtas.
04
Testar o link final
Abrir a categoria demonstrada.
Fechar notificações e não exibir dados pessoais, carrinho identificado ou informações de conta.
Notes: Use as telas como guia de produção. Substitua os campos por material real, confira os dados e os links, publique e registre as interações.

## Slide 21
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Carrossel: escolha seu caminho
26/11 · quinta-feira • Carrossel com quatro páginas • Uma ideia por página
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
21
01
Como você prefere conhecer a Central?
Apresente os caminhos disponíveis.
CENTRAL SUPLEMENTOS
02
Pelo Instagram
Produtos, novidades e bastidores.
CENTRAL SUPLEMENTOS
03
Pelo site
Categorias e detalhes dos produtos.
CENTRAL SUPLEMENTOS
04
WhatsApp ou loja
Conversar com a equipe ou visitar o Mercado Central.
CENTRAL SUPLEMENTOS
01
Preencher
Contatos oficiais.
02
Revisar
Endereço e links.
03
Convidar
Escolha seu caminho.
CTA: “Escolha o caminho mais fácil para você.” Incluir contatos e endereço conferidos na última página.
Notes: Criar as quatro páginas com a identidade oficial da Central. Revisar informação e leitura no celular. Na publicação, usar a chamada para ação indicada e conferir o destino no link do perfil.

## Slide 22
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
27/11 · Dois caminhos para a Black Friday
A decisão deve estar definida em 23/11 e as condições precisam de aprovação antes da publicação.
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
22
COM PROMOÇÃO
Somente com condições aprovadas
01 Produto participante e apresentação.
02 Preço e forma de pagamento conferidos.
03 Validade e restrições relevantes.
04 Link ou contato para consultar / comprar.
SEM PROMOÇÃO
Seleção de produtos disponíveis
01 Escolher dois ou três itens.
02 Apresentar nomes e detalhes conferidos.
03 Usar uma apresentação comum.
04 Link do produto ou WhatsApp oficial.
Sem oferta aprovada, não usar preço riscado, porcentagem ou elementos que sugiram desconto.
Notes: Este slide é uma decisão comercial, não uma promoção já definida. Conferir preço, pagamento, validade, disponibilidade e restrições com a gestão. Se não houver ação promocional, usar o plano sem promoção.

## Slide 23
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Fechar o mês e escolher o próximo assunto
30/11 · segunda-feira • Stories verticais • Exemplo de sequência, com campos para os dados oficiais
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
23
01 / 03
CENTRAL
MONTAGEM OU FOTO DA LOJA
Neste mês, mostramos um pouco da Central.
Retome o mês
02 / 03
CENTRAL
FUNDO SIMPLES
O que você quer conhecer melhor em dezembro?
Produtos
Bastidores da loja
03 / 03
CENTRAL
PRODUTOS OU BASTIDORES
Sua resposta ajuda a escolher os próximos conteúdos.
Participar da enquete
01
Preparar a retomada
Usar imagens já produzidas.
02
Criar a enquete
Produtos × bastidores da loja.
03
Registrar a votação
Salvar o resultado depois.
04
Planejar dezembro
Usar a preferência para distribuir temas.
O fechamento orienta o próximo mês. Registrar a preferência sem interpretar poucos votos como regra definitiva.
Notes: Use as telas como guia de produção. Substitua os campos por material real, confira os dados e os links, publique e registre as interações.

## Slide 24
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Checklist do dia de publicação
Usar a mesma conferência em Stories, Reels e carrosséis.
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
24
ANTES
□ Dados e disponibilidade conferidos
□ Fotos / vídeos revisados
□ Link testado no celular
□ Aprovação comercial, quando necessária
NA HORA
□ Texto legível e dentro da área segura
□ Capa e sequência corretas
□ Áudio em volume adequado
□ CTA claro e um próximo passo
DEPOIS
□ Verificar a postagem publicada
□ Responder às interações
□ Anotar dúvidas recorrentes
□ Registrar resultados no dia seguinte
Definir um horário em que alguém possa acompanhar as respostas; ajustar depois pelos Insights.

## Slide 25
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Registrar para melhorar, não só contar posts
Criar uma linha por publicação. Anotar somente os dados disponíveis no perfil.
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
25
Data / conteúdo
Alcance / views
Interações
Ações
Aprendizado
Stories
Visualizações
Respostas / votos
Cliques no link
Qual assunto gerou perguntas?
Reels
Visualizações
Interações
Salvamentos
Como foi a retenção?
Carrosséis
Alcance
Interações
Salvos / compartilhados
O conteúdo ajudou alguém a agir?
No fechamento: reunir dúvidas, conteúdos mais úteis e preferência da enquete para planejar dezembro.
Notes: Não há números de desempenho nesta apresentação. A tabela é um modelo para preencher após cada publicação. Comparar conteúdos com objetivos semelhantes e interpretar os resultados dentro do contexto.

## Slide 26
CENTRAL SUPLEMENTOS / NOVEMBRO 2026
Próximos passos: começar com o básico
A primeira semana fica mais fácil quando os materiais e as responsabilidades estão combinados.
Plano operacional • Layout de trabalho: aplicar identidade oficial antes de publicar.
26
01
Definir os responsáveis
Quem capta, quem edita, quem aprova e quem responde.
02
Reunir os dados oficiais
Logo, identidade, endereço, horários, site e WhatsApp.
03
Combinar a captação da loja
Entrada, visão geral e três closes. Confirmar abertura em 02/11.
04
Preparar a primeira sequência
Três Stories para publicar em 03/11 e guardar em “A loja”.
Consistência
com um plano
possível.
13 publicações.
Produção organizada.
Um próximo passo por conteúdo.
Antes de transformar este guia em peças públicas, aplicar a identidade oficial da Central e preencher os campos.